## приложение 5
Приложение № 5
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Таловского городского поселения, в 2019-2025 годах»
План-график реализации программы переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Этап 2020 года
1 | Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | 598.1 | 28 | 36 | 598.1
| Строительство многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 598.1 | 28 | 36 | 598.1 | 2020-06-28 | 2020-08-16 | 2020-08-16 | 2020-08-18 | 2020-10-01 | 2020-09-17 | 2021-08-16 | 2021-08-28 | 2021-10-15
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0 | 0 | 0 | 0
Этап 2021 года
2 | Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | 676.1 | 25 | 45 | 676.1
| Строительство многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 676.1 | 25 | 45 | 676.1 | 2021-06-28 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 2021-10-01 | 2021-09-17 | 2022-08-16 | 2022-08-28 | 2022-10-15
| Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 1
Приложение № 1
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Таловского городского поселения, в 2019-2025 годах»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района |  |  | х | х | 1274.2 | 81 | х
1 | Таловское городское поселение Таловского муниципального района | рп. Таловая, проезд Свободы, д. 29 | 1957 | 18.09.2013 | 633.7 | 46 | 2022-12-31
2 | Таловское городское поселение Таловского муниципального района | рп. Таловая, ул. Кирова, д. 9 | 1949 | 18.09.2013 | 286.8 | 16 | 2021-12-31
3 | Таловское городское поселение Таловского муниципального района | рп. Таловая, ул. Кирова, д. 96 | 1965 | 29.09.2015 | 353.7 | 19 | 2022-12-31

## приложение 3
Приложение № 3
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Таловского городского поселения, в 2019-2025 годах»
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе:
|  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитиии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  |  |  | Строительство домов |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками
[13 empty] | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию
|  |  |  | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость
|  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 1274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.2 | 1274.2 | 44998373 | 0 | 0 | 1274.2 | 44998373 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Всего по этапу 2020 года | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.1 | 598.1 | 21121901.5 | 0 | 0 | 598.1 | 21121901.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | 598.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.1 | 598.1 | 21121901.5 | 0 | 0 | 598.1 | 21121901.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по этапу 2021 года | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.1 | 676.1 | 23876471.5 | 0 | 0 | 676.1 | 23876471.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | 676.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.1 | 676.1 | 23876471.5 | 0 | 0 | 676.1 | 23876471.5 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 2
Приложение № 2
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Таловского городского поселения, в 2019-2025 годах»
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан по договору развития застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилой фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору развития застроенной территории)
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 81 | 53 | 36 | 17 | 1274.2 | 847.4 | 426.8 | 44998373 | 44098405.54 | 764972.35 | 134995.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Всего по этапу 2020 года | 36 | 28 | 25 | 3 | 598.1 | 541 | 57.1 | 21121901.5 | 20699463.47 | 359072.33 | 63365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | 36 | 28 | 25 | 3 | 598.1 | 541 | 57.1 | 21121901.5 | 20699463.47 | 359072.33 | 63365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по этапу 2021 года | 45 | 25 | 11 | 14 | 676.1 | 306.4 | 369.7 | 23876471.5 | 23398942.07 | 405900.02 | 71629.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | 45 | 25 | 11 | 14 | 676.1 | 306.4 | 369.7 | 23876471.5 | 23398942.07 | 405900.02 | 71629.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## приложение 4
Приложение № 4
к муниципальной адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Таловского городского поселения, в 2019-2025 годах»
Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | [7 empty] | Количество переселяемых жителей
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего
|  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | х | 89.72 | 609.8 | 574.68 | х | х | х | 1274.2 | х | 5 | 38 | 38 | х | х | х | 81
1 | Всего по этапу 2020 года | x | 89.72 | 508.38 | x | x | x | x | 598.1 | x | 5 | 31 | x | x | x | x | 36
| Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | x | 89.72 | 508.38 | x | x | x | x | 598.1 | x | 5 | 31 | x | x | x | x | 36
2 | Всего по этапу 2021 года | x | x | 101.42 | 574.68 | x | x | x | 676.1 | x | x | 7 | 38 | x | x | x | 45
| Итого по Таловскому городскому поселению Таловского муниципального района | x | x | 101.42 | 574.68 | x | x | x | 676.1 | x | x | 7 | 38 | x | x | x | 45

## подписи
Глава администрации
Таловского городского поселения | О.Ю.Кувшинов