О  Т  Ч  Е  Т

о реализации  муниципальной программы Таловского городского поселения

за 12 месяцев    2022 года

В 2022 году реализовалась муниципальная программа «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения»:

Плановый объем финансирования программ составляет 199747,6 тыс. руб. Фактически объем  финансирования за 12 месяцев  составил  – 196702,0 тыс. руб. (98,5 % к плану), в том числе средства федерального бюджета – 22675,2 областной бюджет – 81134,7 тыс.руб., местный бюджет- 90791,6 тыс.руб., внебюджетные источники – 2100,5 тыс.руб.

| Сводная рейтинговая оценка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| эффективности реализации муниципальной программы |  |  |  |
| Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области в 2022 году |  |  |  |
|  | N | Наименование муниципальной программы | Рейтинговая оценка, |
|  | п/п |  | баллов |
|  |  | 1. Муниципальные программы с высоким | 1 |
|  |  | уровнем эффективности реализации, в т.ч. |  |
|  | 1 | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | 1 |
|  |  | 2. Муниципальные программы со средним | - |
|  |  | уровнем эффективности реализации |  |
|  |  | 3. Муниципальные программы с | - |
|  |  | удовлетворительным уровнем эффективности |  |
|  |  | реализации | - |
|  |  | 4. Муниципальные программы с |  |
|  |  | неудовлетворительным уровнем эффективности | - |
|  |  | реализации |  |

Из анализа сводной рейтинговой оценки видно, что муниципальная программа «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» имеет высокий уровень эффективности реализации.

Ответственный исполнитель программы – Администрация Таловского городского поселения.

В рамках программы приняты пять подпрограмм:

1 Муниципальная подпрограмма «Муниципальное управление и развитие городского поселения » – фактический объем финансирования за 2022 год 17133,2 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 1200,0 тыс.руб., из местного бюджета 14832,7 тыс. руб. , из внебюджетных источников 1100,5 тыс.руб., что составляет 100 % к плану (расходы по аппарату, по главе, культура, спорт, образование, социальная политика).

Основное мероприятие 01 «Функционирование главы местной администрации»

Всего по мероприятию выделено 1089,5 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие 02 «Управление в сфере функций органов местного самоуправления»

Всего по мероприятию выделено 7953,6 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 1000,0 тыс. руб., из местного бюджета 6953,6,4 тыс. руб.

Основное мероприятие 03 «Мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта».

Всего по мероприятию выделено 2906,3 тыс. руб., в т.ч. из внебюджетных источников 700,0 тыс.руб., из местного бюджета 2206,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 04 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств городского поселения исполнительными органами местного самоуправления»

Всего по мероприятию выделено 837,9 тыс. руб. из местного бюджета, в т.ч. из областного бюджета 200,0 тыс. руб., из местного бюджета 237,4 тыс. руб., из внебюджетных источников 400,5 тыс.руб.

Основное мероприятие 05 «Социальная поддержка населения»

Всего по мероприятию выделено 697,5 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие 06 «Финансовое обеспечение Таловского муниципального района для исполнения переданных полномочий»

Всего по мероприятию выделено 3648,4 тыс. руб. из местного бюджета.

2 Муниципальная подпрограмма «Развитие транспортной системы  городского поселения» - фактический объем финансирования за 2022 год 46905,6 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 32279,4 тыс. руб., из местного бюджета 14626,2 тыс. руб., что составляет 99,5 % к плану (ремонт дорог)

Основное мероприятие 01 «Развитие транспортной системы городского поселения»

Всего по мероприятию выделено 46905,6 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 32279,4 тыс. руб., из местного бюджета 14626,2 тыс. руб.

3 Муниципальная подпрограмма «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения» - фактический объем финансирования за 2022 год 118243,1 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 22675,2 тыс.руб., областного бюджета – 47655,3 тыс.руб., из местного бюджета 46912,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 1000,0 тыс.руб., что составляет 97,7 % к плану тыс.руб. (градостроительство, землепользование, жилищно-

Основное мероприятие Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Всего по мероприятию выделено 22914,3 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 22675,2 тыс.руб., из областного бюджета 239,1 тыс.руб.

Основное мероприятие 01 «Развитие сети уличного освещения»

Всего по мероприятию выделено 7440,0 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 907,4 тыс.руб., из местного бюджета 6532,6 тыс. руб.

Основное мероприятие  02 «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора»

Всего по мероприятию выделено 4000,2 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие 03 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Всего по мероприятию выделено 157,2 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие 04 «Другие вопросы в сфере благоустройства»

Всего по мероприятию выделено 31201,9 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 11925,5тыс.руб., из местного бюджета – 18276,4 тыс.руб., внебюджетные источники – 1000,0 тыс.руб.

Основное мероприятие 05 «Мероприятия в области коммунального хозяйства, жилищного сектора и инфраструктуры»

Всего по мероприятию выделено 52437,6 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 34583,3 тыс.руб., из местного бюджета 17854,3 тыс. руб.

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам"

Всего по мероприятию выделено 91,9 тыс. руб. из местного бюджета.

4 Муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения муниципального управления, ремонта и содержания объектов благоустройства Таловского городского поселения» - фактический объем финансирования за 2022 год 14312,7 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % к плану (расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений)

Основное мероприятие 01 «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения»

Всего по мероприятию выделено 10501,7 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие 02 «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора»

Всего по мероприятию выделено 104,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие 03 «Озеленение территории поселения».

Всего по мероприятию выделено 1224,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие 04 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Всего по мероприятию выделено из местного бюджета 122,4 тыс. руб.,

Основное мероприятие 05 «Другие вопросы в сфере благоустройства»

Всего по мероприятию выделено 1941,7 тыс. руб. из местного бюджета.

Основное мероприятие «Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам"

Всего по мероприятию выделено 418,9 тыс. руб. из местного бюджета.

5 Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории Таловского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » - фактический объем финансирования за 2021 год 1071,3 тыс. руб. из местного бюджета, что составляет 100 % к плану.

Основное мероприятие 01 «Защита населения и территории Таловского городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »

Всего по мероприятию выделено 107,4 тыс. руб. из местного бюджета.

Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ -100%.

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Таловского городского поселения «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» |  |  |  |  |
|  | Соотношение фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 100 | 100 |
|  | Соотношение фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий | % | 100 | 98,5 |
|  | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы | % | 100 | 98,5 |
| Подпрограмма 1 "Муниципальное управление и развитие городского поселения" |  |  |  |  |
|  | Доля нормативно-правовых актов, проекты которых прошли правовую и антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 |
|  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | % | 100 | 100 |
|  | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | % | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы городского поселения" |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 4,2 | 4,2 |
|  | Соотношение фактических расходов по ремонту дорог и искусственных сооружений на них к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского городского поселения | % | 100 | 99,5 |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения" |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц на конец года | % | 100 | 100 |
|  | Суммарная площадь благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов в расчете на одного жителя | м2 | 6,2 | 6,2 |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения муниципального управления, ремонта и содержания объектов благоустройства городского поселения» |  |  |  |  |
|  | Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных членами административной комиссии, являющимися сотрудниками органа местного самоуправления | шт. | 14 | 14 |
|  | Количество установленных или отремонтированных детских площадок | ед. | 12 | 12 |
|  | Количество высаженных деревьев и кустарников | ед. | 87 | 87 |
| Подпрограмма 5 "Защита населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |
|  | Охват численности населения Таловского городского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как отношение оповещенного населения к общей численности населения в поселении | % | 100 | 100 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

за 2022год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100 % |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 98,5 % |
| Вывод об эффективности реализации программы | Программа реализуется с высоким уровнем эффективности |

|  |  |  | Приложение № 7 к Порядку принятия решения о разработке и реализации муниципальных программ Таловского городского поселения, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Таловского городского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | лимит на год | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | всего | Х | Х | Х | Х | 199747,6 | 199747,6 | 196702,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района |  |  |  |  | 185434,9 | 185434,9 | 182389,3 |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» |  |  |  |  | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление и развитие городского поселения | всего |  |  |  |  | 17133,2 | 17133,2 | 17133,2 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 17133,2 | 17133,2 | 17133,2 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Функционирование главы местной администрации | всего |  |  |  |  | 1089,5 | 1089,5 | 1089,5 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | 100 | 1089,5 | 1089,5 | 1089,5 |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Управление в сфере функции органов местного самоуправления | всего |  |  |  |  | 7953,6 | 7953,6 | 7953,6 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 7953,6 | 7953,6 | 7953,6 |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта | всего |  |  |  |  | 2906,3 | 2906,3 | 2906,3 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 2906,3 | 2906,3 | 2906,3 |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств городского поселения исполнительными органами местного самоуправления | всего |  |  |  |  | 837,9 | 837,9 | 837,9 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 837,9 | 837,9 | 837,9 |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Социальная поддержка населения | всего |  |  |  |  | 697,5 | 697,5 | 697,5 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 697,5 | 697,5 | 697,5 |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Финансовое обеспечение Таловского муниципального района для исполнения переданных полномочий | всего |  |  |  |  | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие транспортной системы городского поселения | всего |  |  |  |  | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Развитие транспортной системы городского поселения | всего |  |  |  |  | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения | всего |  |  |  |  | 121074,1 | 121074,1 | 118243,1 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 121074,1 | 121074,1 | 118243,1 |  |  |
| Основное мероприятие F3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | всего |  |  |  |  | 23020,7 | 23020,7 | 22914,3 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 23020,7 | 23020,7 | 22914,3 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Развитие сети уличного освещения | всего |  |  |  |  | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | всего |  |  |  |  | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов | всего |  |  |  |  | 157,2 | 157,2 | 157,2 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 157,2 | 157,2 | 157,2 |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Другие вопросы в сфере благоустройства | всего |  |  |  |  | 32776,4 | 32776,4 | 31201,9 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 32776,4 | 32776,4 | 31201,9 |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Мероприятия в области коммунального хозяйства, жилищного сектора и инфраструктуры | всего |  |  |  |  | 53587,7 | 53587,7 | 52437,6 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 53587,7 | 53587,7 | 52437,6 |  |  |
| Основное мероприятие 07 | Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | всего |  |  |  |  | 91,9 | 91,9 | 91,9 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 91,9 | 91,9 | 91,9 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения муниципального управления, ремонта и содержания объектов благоустройства городского поселения | всего |  |  |  |  | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | 914 | Х | Х | Х | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего |  |  |  |  | 10501,7 | 10501,7 | 10501,7 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | 914 | Х | Х | Х | 10501,7 | 10501,7 | 10501,7 |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | всего |  |  |  |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | 914 | Х | Х | Х | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Озеленение территории поселения | всего |  |  |  |  | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | 914 | Х | Х | Х | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов | всего |  |  |  |  | 122,4 | 122,4 | 122,4 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | 914 | Х | Х | Х | 122,4 | 122,4 | 122,4 |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Другие вопросы в сфере благоустройства | всего |  |  |  |  | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | 914 | Х | Х | Х | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | всего |  |  |  |  | 418,9 | 418,9 | 418,9 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | 914 | Х | Х | Х | 418,9 | 418,9 | 418,9 |  |  |
| Подпрограмма 5 | Защита населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего |  |  |  |  | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Защита населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего |  |  |  |  | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | 914 | Х | Х | Х | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |
| Глава Таловского городского поселения |  | Токарева В.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Старший инспектор-экономист |  | Попова Л.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение 8 к Порядку принятия решения о разработке и реализации муниципальных программ Таловского городского поселения, их формирования и реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Таловского городского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Таловского городского поселения «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Соотношение фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Соотношение фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий | % | 91,5 | 100 | 98,5 |  |
|  | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы | % | 91,5 | 100 | 98,5 |  |
| Подпрограмма 1 "Муниципальное управление и развитие городского поселения" |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля нормативно-правовых актов, проекты которых прошли правовую и антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество обращений граждан, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие транспортной системы городского поселения" |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 6,9 | 4,2 | 4,2 |  |
|  | Соотношение фактических расходов по ремонту дорог и искусственных сооружений на них к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского городского поселения | % | 99,8 | 100 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | По факту из областного бюджета на это мероприятие выделено денежных средств на 214,6 тыс.руб. меньше запланированных |
| Подпрограмма 3 "Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения" |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности освещенных частей улиц, к общей протяженности улиц на конец года | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Суммарная площадь благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов в расчете на одного жителя | м2 | 5,3 | 6,2 | 6,2 |  |
| Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения муниципального управления, ремонта и содержания объектов благоустройства городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных членами административной комиссии, являющимися сотрудниками органа местного самоуправления | шт. | 38 | 14 | 14 |  |
|  | Количество установленных или отремонтированных детских площадок | ед. | 10 | 12 | 12 |  |
|  | Количество высаженных деревьев и кустарников | ед. | 115 | 87 | 87 |  |
| Подпрограмма 5 "Защита населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват численности населения Таловского городского поселения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, как отношение оповещенного населения к общей численности населения в поселении | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Глава администрации Таловского городского поселения В.В.Токарева |  |  |  |  |  |
|  | Старший инспектор-экономист | Л.В.Попова |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 9 к Порядку принятия решения о разработке и реализации муниципальных программ Таловского городского поселения, их формирования и реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Таловского городского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный год (тыс. руб.) |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | Начала реализации мероприятия в отчетном году | Окончания реализации мероприятия в отчетном году | Начала реализации мероприятия в отчетном году | Окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 199747,6 | 199747,6 | 196702,0 | Создание эффективной системы планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы | Создается эффективная система планирования и управления реализацией мероприятий муниципальной программы |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 185434,9 | 185434,9 | 182389,3 |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Муниципальное управление и развитие городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 17133,2 | 17133,2 | 17133,2 | повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет | повышается эффективность использования муниципального имущества |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 17133,2 | 17133,2 | 17133,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Функционирование главы местной администрации | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 1089,5 | 1089,5 | 1089,5 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств | Повышается эффективность расходования бюджетных средств |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 1089,5 | 1089,5 | 1089,5 |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Управление в сфере функции органов местного самоуправления | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 7953,6 | 7953,6 | 7953,6 | Достаточное финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Предоставляется достаточное финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 7953,6 | 7953,6 | 7953,6 |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 6951,6 | 6951,6 | 6951,6 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 6951,6 | 6951,6 | 6951,6 |  |  |  |
|  | Приобретение служебного автотранспорта органам местного самоуправления поселений Воронежской области | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 1002,0 | 1002,0 | 1002,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 2906,3 | 2906,3 | 2906,3 | Развитие массовой физической культуры и спорта | Развивается массовость физической культуры и спорта |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 2906,3 | 2906,3 | 2906,3 |  |  |  |
|  | Мероприятия в сфере культуры | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 2206,3 | 2206,3 | 2206,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 2206,3 | 2206,3 | 2206,3 |  |  |  |
|  | Мероприятия в области физической культуры и спорта | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств городского поселения исполнительными органами местного самоуправления | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 837,9 | 837,9 | 837,9 | Укрепление материально-технического оснащения администрации городского поселения Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям | Укрепляется материально-техническое оснащение администрации городского поселения Оказана поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 837,9 | 837,9 | 837,9 |  |  |  |
|  | Резервный фонд Правительства Воронежской области | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия по оценке недвижимости, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |
|  | Выполнение других расходных обязательств | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 572,7 | 572,7 | 572,7 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 572,7 | 572,7 | 572,7 |  |  |  |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  |  |  |
|  | Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий установленных законодательством РФ | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | Процентные платежи по муниципальному долгу городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Социальная поддержка населения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 697,5 | 697,5 | 697,5 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих, социальная поддержка населения Рациональное управление резервным фондом Поддержка организации библиотечного обслуживания населения | Обеспечивается пенсионное обеспечение муниципальных служащих, оказывается социальная поддержка населению Осуществляется рациональное управление резервным фондом Осуществляется поддержка организации библиотечного обслуживания населения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 697,5 | 697,5 | 697,5 |  |  |  |
|  | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 597,5 | 597,5 | 597,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 597,5 | 597,5 | 597,5 |  |  |  |
|  | Резервный фонд администрации Таловского муниципального района | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Финансовое обеспечение Таловского муниципального района для исполнения переданных полномочий | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты по передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения Таловского городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие транспортной системы городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 | Сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, повышение уровня безопасности дорожного движения. | Сокращаются дорожно-транспортные происшествий по причине неудовлетворительного состояния автомобильных дорог, повышается уровень безопасности дорожного движения. |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Развитие транспортной системы городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 | Поддержка организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. Улучшение качества дорог местного значения, обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках. | Осуществляется поддержка организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. Улучшается качество дорог местного значения, обеспечивается потребность населения в пассажирских перевозках. |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |  |  |  |
|  | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 315,5 | 315,5 | 315,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 315,5 | 315,5 | 315,5 |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 14255,1 | 14255,1 | 14255,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 14255,1 | 14255,1 | 14255,1 |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 32549,6 | 32549,6 | 32335,0 |  |  | Невыполнение мероприятия в полном объеме в связи с тем, что средства из областного бюджета поступили в сумме меньше запланированной |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 32549,6 | 32549,6 | 32335,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 121074,1 | 121074,1 | 118243,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 121074,1 | 121074,1 | 118243,1 |  |  |  |
| Основное мероприятие F3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 23020,7 | 23020,7 | 22914,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 23020,7 | 23020,7 | 22914,3 |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 22675,2 | 22675,2 | 22675,2 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 22675,2 | 22675,2 | 22675,2 |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 345,5 | 345,5 | 239,1 |  |  | Невыполнение мероприятия в полном объеме в связи с тем, что средства из областного бюджета поступили в сумме меньше запланированной |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 345,5 | 345,5 | 239,1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Развитие сети уличного освещения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 | Оснащение сетью уличного освещения большей территории | Оснащается сетью уличного освещения территория поселения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на уличное освещение | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 1008,3 | 1008,3 | 1008,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 1008,3 | 1008,3 | 1008,3 |  |  |  |
|  | Мероприятия по организации и содержанию сетей уличного освещения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 6431,7 | 6431,7 | 6431,7 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 6431,7 | 6431,7 | 6431,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 | Выявление и оперативное устранение недостатков в санитарной очистке территории поселения | Оперативно устраняются недостатки в санитарной очистке территории поселения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 |  |  |  |
|  | Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 157,2 | 157,2 | 157,2 | организация и содержание мест захоронения | Организуются и содержаться места захоронения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 157,2 | 157,2 | 157,2 |  |  |  |
|  | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 157,2 | 157,2 | 157,2 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 157,2 | 157,2 | 157,2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Другие вопросы в сфере благоустройства | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 32776,4 | 32776,4 | 31201,9 | Обеспечение благоустройства городского поселения, повышение качества жизни населения на территории поселения | Обеспечивается благоустройство городского поселения, повышается качество жизни населения на территории поселения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 32776,4 | 32776,4 | 31201,9 |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 26013,8 | 26013,8 | 24439,3 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 26013,8 | 26013,8 | 24439,3 |  |  | Невыполнение мероприятия в полном объеме в связи с тем, что средства из областного бюджета поступили в сумме меньше запланированной |
|  | Мероприятия по организации и содержанию прочих объектов благоустройства | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия в области благоустройства | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 62,0 | 62,0 | 62,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Мероприятия в области коммунального хозяйства, жилищного сектора и инфраструктуры | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 53587,7 | 53587,7 | 52437,6 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Поддержка организаций, предоставляющих коммуналшьные услуги. | Ведуться работы по снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Ведется поддержка организаций, предоставляющих коммуналшьные услуги. |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 53587,7 | 53587,7 | 52437,6 |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению устойчивого развития коммунального хозяйства, жилищного сектора и инфраструктуры | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 950,4 | 950,4 | 950,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 950,4 | 950,4 | 950,4 |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 14,7 | 14,7 | 14,7 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 14,7 | 14,7 | 14,7 |  |  |  |
|  | Субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 6086,5 | 6086,5 | 6086,5 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 6086,5 | 6086,5 | 6086,5 |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему отопительному периоду | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 3278,5 | 3278,5 | 2128,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 3278,5 | 3278,5 | 3278,5 | Поддержка организаций, предоставляющих коммунальные услуги | Осуществляется поддержка организаций, предоставляющих коммунальные услуги |  |
|  | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 4546,6 | 4546,6 | 3666,1 |  |  | Невыполнение мероприятия в полном объеме в связи с тем, что средства из областного бюджета поступили в сумме меньше запланированной |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 4546,6 | 4546,6 | 3666,1 |  |  |  |
|  | Приобретение коммунальной специализированной техники | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |  |  |  |
|  | Софинансирование разницы в расселяемых и предоставляемых площадях при переселении граждан из аварийного жилищного фонда | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 7932,6 | 7932,6 | 7663,0 | Обеспечение жильем граждан, переселяющихся из аварийных домов ул.Кирова д.9, ул.Кирова д.96, пр.Свободы д.29 | Осуществялется строительство жилых домов пер.Ворошилова | Невыполнение мероприятия в полном объеме в связи с тем, что средства из областного бюджета поступили в сумме меньше запланированной |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 7932,6 | 7932,6 | 7663,0 |  |  |  |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 18506,0 | 18506,0 | 18506,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 18506,0 | 18506,0 | 18506,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия по приобретению коммунальной специализированной техники | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 5572,4 | 5572,4 | 5572,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 5572,4 | 5572,4 | 5572,4 |  |  |  |
| Основное мероприятие 07 | Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 91,9 | 91,9 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 91,9 | 91,9 | 91,9 | Обеспечение благоустройства городского поселения, повышение качества жизни населения на территории поселения | Осуществляется благоустройство городского поселения, повышение качества жизни населения на территории поселения |  |
|  | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 91,9 | 91,9 | 91,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 91,9 | 91,9 | 91,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Создание условий для обеспечения муниципального управления, ремонта и содержания объектов благоустройства городского поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 | Реализация полномочий органов местного самоуправления по содержанию и ремонту объектов благоустройства на территории Таловского городского поселения; хозяйственно- техническое обеспечение деятельности и создание нормальных условий для эффективной работы администрации Таловского городского поселения. | Реализуются полномочия органов местного самоуправления по содержанию и ремонту объектов благоустройства на территории Таловского городского поселения; создаются нормальные условия для эффективной работы администрации Таловского городского поселения. |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 10501,7 | 10501,7 | 10501,7 | Хозяйственно-техническое обеспечение деятельности и создание нормальных условий для эффективной работы администрации Таловского городского поселения | Создаются нормальные условия для эффективной работы администрации Таловского городского поселения. |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 10501,7 | 10501,7 | 10501,7 |  |  |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 10501,7 | 10501,7 | 10501,7 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 10501,7 | 10501,7 | 10501,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора | всего |  |  |  |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 | Выявление и оперативное устранение недостатков в санитарной очистке территории поселения | Выявляются и оперативно устраняются недостатки в санитарной очистке территории поселения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» |  |  |  |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора | всего |  |  |  |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» |  |  |  |  | 104,0 | 104,0 | 104,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Озеленение территории поселения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | Улучшение и поддержка состояния зеленых насаждений | Улучшается и поддерживается состояния зеленых насаждений |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |  |  |  |
|  | Мероприятия по организации и содержанию объектов озеленения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 122,4 | 122,4 | 122,4 | Организация и содержание мест захоронения | Ведуться работы по содержанию мест захоронения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 122,4 | 122,4 | 122,4 |  |  |  |
|  | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, ремонт военно-мемориальных объектов | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 122,4 | 122,4 | 122,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 122,4 | 122,4 | 122,4 |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Другие вопросы в сфере благоустройства | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 | Содержание прочих объектов благоустройства | Организуется содержание прочих объектов благоустройства |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 |  |  |  |
|  | Мероприятия по организации и содержанию прочих объектов благоустройства | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 418,9 | 418,9 | 418,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 418,9 | 418,9 | 418,9 |  |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 418,9 | 418,9 | 418,9 | Обеспечение благоустройства городского поселения, повышение качества жизни населения на территории поселения | Обеспечивается благоустройство городского поселения, повышение качества жизни населения на территории поселения |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Благоустройство и хозяйственно- техническое обеспечение» | январь | декабрь | январь | декабрь | 418,9 | 418,9 | 418,9 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Защита населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 107,4 | 107,4 | 107,4 | Создание эффективной скоординированной системы противодействия угрозам пожарной опасности, укрепление материально-технической базы | Создается эффективная скоординированная система противодействия угрозам пожарной опасности, укрепляется материально-техническая база |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Защита населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | январь | декабрь | январь | декабрь | 107,4 | 107,4 | 107,4 | Обеспечение защиты населения и территории Таловского городского поселения от угроз природного и техногенного характера | Обеспечивается защита населения и территории Таловского городского поселения от угроз природного и техногенного характера |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | 107,4 | 107,4 | 107,4 |  |  |  |
|  | Глава Таловского городского поселения |  |  | В.В.Токарева |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Старший инспектор-экономист |  |  | Л.В.Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение 10 к Порядку принятия решения о разработке и реализации муниципальных программ Таловского городского поселения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы Таловского городского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 г. |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
|  | программы, подпрограммы, |  |  |  |  |
|  | основного мероприятия |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | всего, в том числе: | 199747,6 | 199747,6 | 196702,0 |
| программа |  | федеральный бюджет | 22675,2 | 22675,2 | 22675,2 |
|  |  | областной бюджет | 84180,3 | 84180,3 | 81134,7 |
|  |  | местный бюджет | 90791,6 | 90791,6 | 90791,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 2100,5 | 2100,5 | 2100,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | "Муниципальное управление и развитие городского поселения" | всего, в том числе: | 17133,2 | 17133,2 | 17133,2 |
|  |  | областной бюджет | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | местный бюджет | 14832,7 | 14832,7 | 14832,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 1100,5 | 1100,5 | 1100,5 |
| Основное мероприятие 01 | «Функционирование главы местной администрации» | всего, в том числе: | 1089,5 | 1089,5 | 1089,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1089,5 | 1089,5 | 1089,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | «Управление в сфере функций органов местного самоуправления» | всего, в том числе: | 7953,6 | 7953,6 | 7953,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | местный бюджет | 6953,6 | 6953,6 | 6953,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | «Мероприятия в сфере культуры, физической культуры и спорта» | всего, в том числе: | 2906,3 | 2906,3 | 2906,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2906,3 | 2906,3 | 2906,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств городского поселения исполнительными органами местного самоуправления» | всего, в том числе: | 837,9 | 837,9 | 837,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  | местный бюджет | 237,4 | 237,4 | 237,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 400,5 | 400,5 | 400,5 |
| Основное мероприятие 05 | «Социальная поддержка населения» | всего, в том числе: | 697,4 | 697,4 | 697,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 697,5 | 697,5 | 697,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | «Финансовое обеспечение Таловского муниципального района для исполнения переданных полномочий» | всего, в том числе: | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3648,4 | 3648,4 | 3648,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортной системы городского поселения» | всего, в том числе: | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 32494,0 | 32494,0 | 32279,4 |
|  |  | местный бюджет | 14626,2 | 14626,2 | 14626,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие транспортной системы городского поселения» | всего, в том числе: | 47120,2 | 47120,2 | 46905,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 32494,0 | 32494,0 | 32279,4 |
|  |  | местный бюджет | 14626,2 | 14626,2 | 14626,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения» | всего, в том числе: | 121074,1 | 121074,1 | 118243,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 22675,2 | 22675,2 | 22675,2 |
|  |  | областной бюджет | 50486,3 | 50486,3 | 47655,3 |
|  |  | местный бюджет | 46912,6 | 46912,6 | 46912,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие F3 | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | всего, в том числе: | 23020,7 | 23020,7 | 22914,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 22675,2 | 22675,2 | 22675,2 |
|  |  | областной бюджет | 345,0 | 345,0 | 239,1 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | «Развитие сети уличного освещения» | всего, в том числе: | 7440,0 | 7440,0 | 7440,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 907,4 | 907,4 | 907,4 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6532,6 | 6532,6 | 6532,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное | «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | всего, в том числе: | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 |
| мероприятие 02 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4000,2 | 4000,2 | 4000,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное | «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» | всего, в том числе: | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
| мероприятие 04 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 157,2 | 157,2 | 157,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное | «Другие вопросы в сфере благоустройства» | всего, в том числе: | 32776,4 | 32776,4 | 31201,9 |
| мероприятие 05 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13500,0 | 13500,0 | 11925,5 |
|  |  | местный бюджет | 18276,4 | 18276,4 | 18276,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное | «Мероприятия в области коммунального хозяйства, жилищного сектора и инфраструктуры» | всего, в том числе: | 53587,7 | 53587,7 | 52437,6 |
| мероприятие 06 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 35733,4 | 35733,4 | 34583,3 |
|  |  | местный бюджет | 17854,3 | 17854,3 | 17854,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 07 | "Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" | всего, в том числе: | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Создание условий для обеспечения муниципального управления, ремонта и содержания объектов благоустройства городского поселения» | всего, в том числе: | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 14312,7 | 14312,7 | 14312,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное | «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения» | всего, в том числе: | 10591,7 | 10591,7 | 10501,7 |
| мероприятие 01 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10591,7 | 10591,7 | 10501,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное | «Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора» | всего, в том числе: | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| мероприятие 02 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное | «Озеленение территории поселения» | всего, в том числе: | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |
| мероприятие 03 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное | «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» | всего, в том числе: | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
| мероприятие 04 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 122,4 | 122,4 | 122,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное | «Другие вопросы в сфере благоустройства» | всего, в том числе: | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 |
| мероприятие 05 |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1941,7 | 1941,7 | 1941,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | "Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам" | всего, в том числе: | 418,9 | 418,9 | 418,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 418,9 | 418,9 | 418,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Защита населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего, в том числе: | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятие в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Глава Таловского городского поселения |  | Токарева В.В. |  |  |  |
| Старший инспектор-экономист |  | Попова Л.В. |  |  |  |